## Ведомость
96
| № | Наименование работ | Объём работ |  | Обоснование(ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолит. Механ. Работ дн | Продолжит. Немехан. Работ дн | Продолжит. Раб, дн. | Состав бригады чел. | Расчёт объёма
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | норм. чел. ч. | Q всего чел. ч. | Машина | норм маш.ч. | Q всего маш.ч.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ПОДВАЛ
| 1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 2.08 | ГЭСН 01-02-027-03 | 1.49 | 3.0992 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 0.98 | 2.0384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты | Площадь затройки * Высота этажа
| 2 | Разработка грунта в отвал | 1000 м3 | 1.944 | ГЭСН 01-01-008-07 | 4.94 | 9.6034 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | 25.96 | 50.4662 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | машинисты | Площадь затройки * Высота этажа
| 3 | Укладка фундаментов под колонны | 100 шт. | 0.3114 | ГЭСН 07-01-001-06 | 213.12 | 66.3656 | Кран гусеничный до 16 т | 52.49 | 16.3454 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты
1 ЗАХВАТКА
| 1 | Установка колонн | 100 шт. | 1.15 | ГЭСН 07-01-011-03 | 658.56 | 757.344 | Кран гусеничный до 16 т | 93.68 | 107.732 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Кол-во колон
найти размеры плииты и делить на площадь перекрытия | 2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | 223.11 | 107.0928 | Кран гусеничный до 40 т | 31.98 | 15.3504 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты перекрытия
также как и сверху только стены 3 или 6 м | 3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.896 | ГЭСН 07-01-006-08 | 458.43 | 410.7533 | Кран гусеничный до 25 т | 82.87 | 74.2515 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Площадь стен / Площадь стенновой панели
по количеству перегородок | 4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.3888 | ГЭСН 07-02-001-15 | 484.5 | 672.8736 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 113.13 | 157.1149 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Кол-во панелей * Объём панели
лестницы | 5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Кран башенный до 8 т | 82.25 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Кол-во маршей | 6.6333
площадь всего пола | 6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | 39.51 | 6.4006 | Вибратор поверхностный | 9.07 | 1.4693 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 2, 2 разряда | Площадь
ревит | 7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | 45.4 | 290.3784 | Машина паркетно-шлифовальная | 0.3 | 1.9188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь сухих помещений
ревит | 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | 119.78 | 43.0609 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 2.3 | 0.82685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Рабочие-строители 3, 2 разряда; машинисты | Площадь мокрых помещений | 93
двери | 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | 104.28 | 67.052 | Кран башенный до 8 т | 9.69 | 6.2307 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь блоков
двери | 10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.912 | ГЭСН 56-21-05 | 120.3 | 109.7136 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.73 | 1.5778 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Рабочие-строители 4, 3 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь полотна
стены | 11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | 65.66 | 442.0231 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь стен
стены | 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | 15.18 | 102.1918 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.08 | 0.53856 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь стен
стены | 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | 68.79 | 463.0943 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь
стены | 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | 16.94 | 114.0401 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.09 | 0.60588 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь
стекла | 15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.756 | ГЭСН 15-05-001-03 | 24.3 | 18.3708 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3 разряда; машинисты | Кол-во окон * Площадь стекла
стекла | 16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.078 | ГЭСН 10-01-033-02 | 66.22 | 5.1652 | Котлы битумные передвижные 400 л | 1 | 0.078 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 3, 1 разряда; машинисты | Кол-во окон * площадь доски
стены наружние | 17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | 290.7 | 1243.2658 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.21 | 5.1749 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь стен снаружи
п | 18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | 31.41 | 64.4533 | Машины для сварки линолеума | 0.34 | 0.69768 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 2, 7 разряда; машинисты | Площадь коридора
| 19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | 26.22 | 84.9528 | Котлы битумные передвижные 400 л | 6.38 | 20.6712 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | 270.25 | 86.48 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1.52 | 0.4864 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь блоков * кол-во окон
2 ЗАХВАТКА
| 1 | Установка колонн | 100 шт. | 0.9 | ГЭСН 07-01-011-03 | 658.56 | 592.704 | Кран гусеничный до 16 т | 93.68 | 84.312 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Кол-во колон
| 2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | 223.11 | 107.0928 | Кран гусеничный до 40 т | 31.98 | 15.3504 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты перекрытия
| 3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.838 | ГЭСН 07-01-006-08 | 458.43 | 384.1643 | Кран гусеничный до 25 т | 82.87 | 69.4451 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Площадь стен / Площадь стенновой панели
| 4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.2989 | ГЭСН 07-02-001-15 | 484.5 | 629.317 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 113.13 | 146.9446 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Кол-во панелей * Объём панели
| 5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Кран башенный до 8 т | 82.25 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Кол-во маршей
| 6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | 39.51 | 6.4006 | Вибратор поверхностный | 9.07 | 1.4693 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 2, 2 разряда | Площадь
| 7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | 45.4 | 290.3784 | Машина паркетно-шлифовальная | 0.3 | 1.9188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь сухих помещений
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | 119.78 | 43.0609 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 2.3 | 0.82685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Рабочие-строители 3, 2 разряда; машинисты | Площадь мокрых помещений
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | 104.28 | 67.052 | Кран башенный до 8 т | 9.69 | 6.2307 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь блоков
| 10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.992 | ГЭСН 56-21-05 | 120.3 | 119.3376 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.73 | 1.7162 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Рабочие-строители 4, 3 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь полотна
| 11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | 65.66 | 442.0231 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь стен
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | 15.18 | 102.1918 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.08 | 0.53856 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь стен
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | 68.79 | 463.0943 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | 16.94 | 114.0401 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.09 | 0.60588 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь
| 15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.7056 | ГЭСН 15-05-001-03 | 24.3 | 17.1461 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.1764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3 разряда; машинисты | Кол-во окон * Площадь стекла
| 16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.09 | ГЭСН 10-01-033-02 | 66.22 | 5.9598 | Котлы битумные передвижные 400 л | 1 | 0.09 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 3, 1 разряда; машинисты | Кол-во окон * площадь доски
| 17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | 290.7 | 1243.2658 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.21 | 5.1749 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь стен снаружи
| 18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | 31.41 | 64.4533 | Машины для сварки линолеума | 0.34 | 0.69768 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 2, 7 разряда; машинисты | Площадь коридора
| 19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | 26.22 | 84.9528 | Котлы битумные передвижные 400 л | 6.38 | 20.6712 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | 270.25 | 86.48 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1.52 | 0.4864 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь блоков * кол-во окон
[7 empty] | 10058.6876 |  |  | 955.1761 | [5 empty] | 6.6333 |  |  | 10
| № | Наименование работ | Объём работ |  | Обоснование(ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолит. Механ. Работ дн | Продолжит. Немехан. Работ дн | Продолжит. Раб, дн. | Состав бригады чел. | Расчёт объёма
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | норм. чел. ч. | Q всего чел. ч. | Машина | норм маш.ч. | Q всего маш.ч.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
ПОДВАЛ
| 1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 2.08 | ГЭСН 01-02-027-03 | 1.49 | 3.0992 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 0.98 | 2.0384 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | машинисты | Площадь затройки * Высота этажа
| 2 | Разработка грунта в отвал | 1000 м3 | 1.944 | ГЭСН 01-01-008-07 | 4.94 | 9.6034 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | 25.96 | 50.4662 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | машинисты | Площадь затройки * Высота этажа
| 3 | Укладка фундаментов под колонны | 100 шт. | 0.3114 | ГЭСН 07-01-001-06 | 213.12 | 66.3656 | Кран гусеничный до 16 т | 52.49 | 16.3454 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты
| № | Наименование работ | Объём работ |  | Обоснование(ГЭСН) | Затраты труда |  | Затраты маш. вр. |  |  | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолит. Механ. Работ дн | Продолжит. Немехан. Работ дн | Продолжит. Раб, дн. | Состав бригады чел. | Расчёт объёма
|  |  | ед. изм. | кол-во |  | норм. чел. ч. | Q всего чел. ч. | Машина | норм маш.ч. | Q всего маш.ч.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 ЗАХВАТКА
| 1 | Установка колонн | 100 шт. | 1.15 | ГЭСН 07-01-011-03 | 658.56 | 757.344 | Кран гусеничный до 16 т | 93.68 | 107.732 | 5 | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Кол-во колон
| 2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | 223.11 | 107.0928 | Кран гусеничный до 40 т | 31.98 | 15.3504 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты перекрытия
| 3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.896 | ГЭСН 07-01-006-08 | 458.43 | 410.7533 | Кран гусеничный до 25 т | 82.87 | 74.2515 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Площадь стен / Площадь стенновой панели
| 4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.3888 | ГЭСН 07-02-001-15 | 484.5 | 672.8736 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 113.13 | 157.1149 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Кол-во панелей * Объём панели
| 5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Кран башенный до 8 т | 82.25 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Кол-во маршей
| 6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | 39.51 | 6.4006 | Вибратор поверхностный | 9.07 | 1.4693 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 2, 2 разряда | Площадь
| 7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | 45.4 | 290.3784 | Машина паркетно-шлифовальная | 0.3 | 1.9188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь сухих помещений
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | 119.78 | 43.0609 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 2.3 | 0.82685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Рабочие-строители 3, 2 разряда; машинисты | Площадь мокрых помещений
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | 104.28 | 67.052 | Кран башенный до 8 т | 9.69 | 6.2307 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь блоков
| 10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.912 | ГЭСН 56-21-05 | 120.3 | 109.7136 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.73 | 1.5778 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Рабочие-строители 4, 3 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь полотна
| 11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | 65.66 | 442.0231 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь стен
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | 15.18 | 102.1918 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.08 | 0.53856 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь стен
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | 68.79 | 463.0943 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | 16.94 | 114.0401 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.09 | 0.60588 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь
| 15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.756 | ГЭСН 15-05-001-03 | 24.3 | 18.3708 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3 разряда; машинисты | Кол-во окон * Площадь стекла
| 16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.078 | ГЭСН 10-01-033-02 | 66.22 | 5.1652 | Котлы битумные передвижные 400 л | 1 | 0.078 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 3, 1 разряда; машинисты | Кол-во окон * площадь доски
| 17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | 290.7 | 1243.2658 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.21 | 5.1749 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь стен снаружи
| 18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | 31.41 | 64.4533 | Машины для сварки линолеума | 0.34 | 0.69768 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 2, 7 разряда; машинисты | Площадь коридора
| 19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | 26.22 | 84.9528 | Котлы битумные передвижные 400 л | 6.38 | 20.6712 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | 270.25 | 86.48 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1.52 | 0.4864 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь блоков * кол-во окон
2 ЗАХВАТКА
| 1 | Установка колонн | 100 шт. | 0.9 | ГЭСН 07-01-011-03 | 658.56 | 592.704 | Кран гусеничный до 16 т | 93.68 | 84.312 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Кол-во колон
| 2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | 223.11 | 107.0928 | Кран гусеничный до 40 т | 31.98 | 15.3504 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Площадь / Площадь плиты перекрытия
| 3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.838 | ГЭСН 07-01-006-08 | 458.43 | 384.1643 | Кран гусеничный до 25 т | 82.87 | 69.4451 | 3 | 1 | 2 | 5 | 9 | 9 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Площадь стен / Площадь стенновой панели
| 4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.2989 | ГЭСН 07-02-001-15 | 484.5 | 629.317 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 113.13 | 146.9446 | 4 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | Рабочие-строители 3, 9 разряда; машинисты | Кол-во панелей * Объём панели
| 5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | 347.48 | 13.8992 | Кран башенный до 8 т | 82.25 | 3.29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Кол-во маршей
| 6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | 39.51 | 6.4006 | Вибратор поверхностный | 9.07 | 1.4693 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 2, 2 разряда | Площадь
| 7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | 45.4 | 290.3784 | Машина паркетно-шлифовальная | 0.3 | 1.9188 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь сухих помещений
| 8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | 119.78 | 43.0609 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 2.3 | 0.82685 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | Рабочие-строители 3, 2 разряда; машинисты | Площадь мокрых помещений
| 9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | 104.28 | 67.052 | Кран башенный до 8 т | 9.69 | 6.2307 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 6 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь блоков
| 10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.992 | ГЭСН 56-21-05 | 120.3 | 119.3376 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.73 | 1.7162 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Рабочие-строители 4, 3 разряда; машинисты | Кол-во дверей * площадь полотна
| 11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | 65.66 | 442.0231 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь стен
| 12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | 15.18 | 102.1918 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.08 | 0.53856 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь стен
| 13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | 68.79 | 463.0943 | Растворонасосы 1 м3/ч | 4.76 | 32.0443 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | Рабочие-строители 3, 5 разряда; машинисты | Площадь
| 14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | 16.94 | 114.0401 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.09 | 0.60588 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 3, 4 разряда; машинисты | Площадь
| 15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.7056 | ГЭСН 15-05-001-03 | 24.3 | 17.1461 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 0.25 | 0.1764 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3 разряда; машинисты | Кол-во окон * Площадь стекла
| 16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.09 | ГЭСН 10-01-033-02 | 66.22 | 5.9598 | Котлы битумные передвижные 400 л | 1 | 0.09 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Рабочие-строители 3, 1 разряда; машинисты | Кол-во окон * площадь доски
| 17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | 290.7 | 1243.2658 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 1.21 | 5.1749 | 7 | 1 | 2 | 1 | 12 | 12 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь стен снаружи
| 18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | 31.41 | 64.4533 | Машины для сварки линолеума | 0.34 | 0.69768 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Рабочие-строители 2, 7 разряда; машинисты | Площадь коридора
| 19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | 26.22 | 84.9528 | Котлы битумные передвижные 400 л | 6.38 | 20.6712 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь
| 20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | 270.25 | 86.48 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 1.52 | 0.4864 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Рабочие-строители 3, 8 разряда; машинисты | Площадь блоков * кол-во окон

## Спец работы
Наименование работ | Трудоёмкость | Затраты труда | Затраты маш.вр. | Число рабочих | Число машин | Число смен | Продолж. мех. работ | Продолж. немехан. работ | Продолж. раб. дн.
| Для жилых и общественных зданий | Q Всего чел. ч. | Q Всего маш. см.
Основные общественные работы | 1 | 10058.6876 | 955.1761 | - | - | - | - | - | -
Сантехнические работ(1-я стадия) | 0.08 | 804.695 | 76.4141 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 9
Сантехнические работ(2-я стадия) | 0.05 | 502.9344 | 47.7588 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7
Электромонтажные работы (1-я стадия) | 0.07 | 704.1081 | 66.8623 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8
Электромонтажные работы (2-я стадия) | 0.04 | 402.3475 | 38.207 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6
Подготовительные работы | 0.06 | 603.5213 | 57.3106 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5
Дороги, подъезды и тротуары | 0.06 | 603.5213 | 57.3106 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 | 10
Озеленение | 0.005 | 50.2934 | 4.7759 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2
Прочие и неучтённые общественные работы | 0.08 | 804.695 | 76.4141 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | 13
Монтаж оборудования | 0.07 | 704.1081 | 66.8623 | 4 | 1 | 2 | 5 | 12 | 12
Пусконаладочные работы | 0.03 | 301.7606 | 28.6553 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5
2.5667
9.2

## Табличный метод
№ | Работа | Откуда | Куда | Продолжительность работы | Сроки работы |  |  |  | Резервы
[5 empty] | Tрн | Тро | Тпн | Тпо | Ro | Rч
1 | Подготовительные работы | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0
2 | Планировка площадей | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0
3 | Прочие и неучтенные общестроительные работы | 2 | 56 | 13 | 5 | 18 | 127 | 140 | 122 | 122
4 | Разработка грунта в отвал в котлованах | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0
5 | Укладка фундаментов под колонны | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 15 | 0 | 0
6 | Установка колонн | 5 | 6 | 7 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0 | 0
7 | Сантехнические работы (1-я стадия) | 5 | 21 | 9 | 15 | 24 | 51 | 60 | 36 | 0
8 | Электромонтажные работы (1-я стадия) | 5 | 22 | 8 | 15 | 23 | 52 | 60 | 37 | 37
9 | Укладка плит перекрытий | 6 | 7 | 5 | 22 | 27 | 22 | 27 | 0 | 0
10 | Установка колонн | 6 | 11 | 5 | 22 | 27 | 26 | 31 | 4 | 0
11 | Установка стеновых панелей | 7 | 8 | 9 | 27 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0
12 | - | 7 | 12 | 0 | 27 | 27 | 31 | 31 | - | -
13 | Установка панелей перегородок | 8 | 9 | 8 | 36 | 44 | 37 | 45 | 1 | 0
14 | - | 8 | 14 | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | -
15 | Установка лестничных маршей | 9 | 10 | 2 | 44 | 46 | 50 | 52 | 6 | 0
16 | - | 9 | 16 | 0 | 44 | 44 | 45 | 45 | - | -
17 | - | 10 | 18 | 0 | 46 | 46 | 52 | 52 | - | -
18 | - | 11 | 12 | 0 | 27 | 27 | 31 | 31 | - | -
19 | Укладка плит перекрытий | 12 | 13 | 5 | 27 | 32 | 31 | 36 | 4 | 0
20 | - | 13 | 14 | 0 | 32 | 32 | 36 | 36 | - | -
21 | Установка стеновых панелей | 14 | 15 | 9 | 36 | 45 | 36 | 45 | 0 | 0
22 | - | 15 | 16 | 0 | 45 | 45 | 45 | 45 | - | -
23 | Установка панелей перегородок | 16 | 17 | 7 | 45 | 52 | 45 | 52 | 0 | 0
24 | - | 17 | 18 | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 | - | -
25 | Установка лестничных маршей | 18 | 19 | 2 | 52 | 54 | 52 | 54 | 0 | 0
26 | - | 19 | 20 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | - | -
27 | Устройство кровель | 20 | 22 | 6 | 54 | 60 | 54 | 60 | 0 | 0
28 | - | 21 | 22 | 0 | 24 | 24 | 60 | 60 | - | -
29 | Сантехнические работы (2-я стадия) | 22 | 53 | 7 | 60 | 67 | 121 | 128 | 61 | 0
30 | Электромонтажные работы (2-я стадия) | 22 | 54 | 6 | 60 | 66 | 122 | 128 | 62 | 62
31 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 22 | 23 | 2 | 60 | 62 | 60 | 62 | 0 | 0
32 | Устройство стяжек | 23 | 24 | 1 | 62 | 63 | 62 | 63 | 0 | 0
33 | - | 23 | 33 | 0 | 62 | 62 | 73 | 73 | - | -
34 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 24 | 25 | 4 | 63 | 67 | 63 | 67 | 0 | 0
35 | - | 24 | 35 | 0 | 63 | 63 | 75 | 75 | - | -
36 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 25 | 26 | 5 | 67 | 72 | 67 | 72 | 0 | 0
37 | - | 25 | 37 | 0 | 67 | 67 | 76 | 76 | - | -
38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 26 | 27 | 3 | 72 | 75 | 72 | 75 | 0 | 0
39 | - | 26 | 39 | 0 | 72 | 72 | 80 | 80 | - | -
40 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 27 | 28 | 2 | 75 | 77 | 75 | 77 | 0 | 0
41 | - | 27 | 41 | 0 | 75 | 75 | 85 | 85 | - | -
42 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 28 | 29 | 6 | 77 | 83 | 77 | 83 | 0 | 0
43 | - | 28 | 43 | 0 | 77 | 77 | 88 | 88 | - | -
44 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 29 | 30 | 13 | 83 | 96 | 83 | 96 | 0 | 0
45 | - | 29 | 45 | 0 | 83 | 83 | 90 | 90 | - | -
46 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 30 | 31 | 2 | 96 | 98 | 104 | 106 | 8 | 0
47 | - | 30 | 47 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | -
48 | Установка дверных полотен | 31 | 32 | 5 | 98 | 103 | 106 | 111 | 8 | 0
49 | - | 31 | 49 | 0 | 98 | 98 | 109 | 109 | - | -
50 | - | 32 | 51 | 0 | 103 | 103 | 111 | 111 | - | -
51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 33 | 34 | 2 | 62 | 64 | 73 | 75 | 11 | 0
52 | - | 34 | 35 | 0 | 64 | 64 | 75 | 75 | - | -
53 | Устройство стяжек | 35 | 36 | 1 | 64 | 65 | 75 | 76 | 11 | 0
54 | - | 36 | 37 | 0 | 65 | 65 | 76 | 76 | - | -
55 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 37 | 38 | 4 | 67 | 71 | 76 | 80 | 9 | 0
56 | - | 38 | 39 | 0 | 71 | 71 | 80 | 80 | - | -
57 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором по камню и бетону потолков | 39 | 40 | 5 | 72 | 77 | 80 | 85 | 8 | 0
58 | - | 40 | 41 | 0 | 77 | 77 | 85 | 85 | - | -
59 | Окраска поливинипацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 41 | 42 | 3 | 77 | 80 | 85 | 88 | 8 | 0
60 | - | 42 | 43 | 0 | 80 | 80 | 88 | 88 | - | -
61 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 43 | 44 | 2 | 80 | 82 | 88 | 90 | 8 | 0
62 | - | 44 | 45 | 0 | 82 | 82 | 90 | 90 | - | -
63 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 45 | 46 | 6 | 83 | 89 | 90 | 96 | 7 | 0
64 | - | 46 | 47 | 0 | 89 | 89 | 96 | 96 | - | -
65 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 47 | 48 | 13 | 96 | 109 | 96 | 109 | 0 | 0
66 | - | 48 | 49 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | - | -
67 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 49 | 50 | 2 | 109 | 111 | 109 | 111 | 0 | 0
68 | - | 50 | 51 | 0 | 111 | 111 | 111 | 111 | - | -
69 | Установка дверных полотен | 51 | 52 | 5 | 111 | 116 | 111 | 116 | 0 | 0
70 | Монтаж оборудования | 52 | 54 | 12 | 116 | 128 | 116 | 128 | 0 | 0
71 | - | 53 | 54 | 0 | 67 | 67 | 128 | 128 | - | -
72 | Дороги, подъезды тротуары | 54 | 55 | 10 | 128 | 138 | 128 | 138 | 0 | 0
73 | Озеленение | 55 | 56 | 2 | 138 | 140 | 138 | 140 | 0 | 0
74 | Пусконаладочные работы | 56 | 57 | 5 | 140 | 145 | 140 | 145 | 0 | 0
75 | Ввод в экспулатацию | 57 | 58 | 1 | 145 | 146 | 145 | 146 | 0 | 0
76
77
78

## Ресурсы
0
№ | Наименование работ | Объем работ |  | Обоснование (ГЭСН) | Наименование материалов | Ед. Изм. | Расход
|  | Ед.изм | Кол-во |  |  |  | Норм. На един. Работ | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ПОДВАЛ
1 | Планировка площадей | 1000 м2 | 2.08 | ГЭСН 01-02-027-03 | - | - | - | -
2 | Разработка грунта в отвал | 1000 м3 | 1.944 | ГЭСН 01-01-008-07 | - | - | - | -
3 | Укладка фундаментов под колонны | 100 шт. | 0.3114 | ГЭСН 07-01-001-06 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 31.14 |  |  | Наименование материала | Ед. Изм. | Кол-во
[5 empty] | Песок для строительных работ природный | м3 | 33.4 | 10.4008 | 0
1 ЗАХВАТКА | [8 empty] | 0 | 1 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 31.14 | 1 | Конструкции сборные железобетонные |  | 1 | Наименование материала | Ед. Изм. | Кол-во
1 | Установка колонн | 100 шт. | 1.15 | ГЭСН 07-01-011-03 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.3 | 0.345 | 0 | 1 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.69 | 2 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта |  | 2
[5 empty] | Бетон | м3 | 8.6 | 9.89 | 0 | 1 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.03936 | 3 | Проволока горячекатаная вмотках, диаметром 6,3-6,5 мм |  | 3 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 0
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 115 | 0 | 1 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 94.08 | 4 | Рубероид подкладочный спылевиднойпосыпкой РПП-300б |  | 4 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0
2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.041 | 0.01968 | 0 | 1 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.00864 | 5 | Смазка солидол жировой марки <Ж> |  | 5 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0
[5 empty] | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 98 | 47.04 | 0 | 1 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.2496 | 6 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке |  | 6 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 0
[5 empty] | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.009 | 0.00432 | 0 | 1 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.0192 | 7 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I,диаметром14 мм |  | 7 | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0
[5 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.0144 | 0 | 1 | Гвозди строительные | т | 0.027776 | 8 | Гвоздистроительные |  | 8 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.848 | 0.40704 | 0 | 1 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 8.0358 | 9 | Доски обрезные хвойных породдлиной4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта |  | 9 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.26 | 0.1248 | 0 | 1 | Бетон | м3 | 103.947 | 10 | Бетон |  | 10 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.02 | 0.0096 | 0 | 1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 | м3 | 11.6659 | 11 | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 |  | 11 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетон | м3 | 21 | 10.08 | 0 | 1 | Песок для строительных работ природный | м3 | 63.0515 | 12 | Песок для строительных работ природный |  | 12 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 48 | 0 | 1 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.0832 | 13 | Электроды диаметром 6 мм Э42 |  | 13 | 0 | 0 | 0
3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.896 | ГЭСН 07-01-006-08 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0045 | 0.004032 | 0 | 1 | Краска | т | 0.000256 | 14 | Краска |  | 14 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0023 | 0.0020608 | 0 | 1 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.048 | 15 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 |  | 15 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.02688 | 0 | 1 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.25584 | 16 | Мастика битумно-кукерсольнаяхолодная |  | 16 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.096 | 0.086016 | 0 | 1 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 639.6 | 17 | Мастика клеящая каучуковая,маркиКН-2 |  | 17 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.05 | 0.0448 | 0 | 1 | Паркет мозаичный | м2 | 1304.784 | 18 | Паркет мозаичный |  | 18 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.05 | 0.0448 | 0 | 1 | Опилки древесные | м3 | 14.9921 | 19 | Опилки древесные |  | 19 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетон | м3 | 21.9 | 19.6224 | 0 | 1 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.5957 | 20 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный |  | 20 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 89.6 | 0 | 1 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.03035 | 21 | Смола каменноугольная для дорожного строительства |  | 21 | 0 | 0 | 0
4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.3888 | ГЭСН 07-02-001-15 | Гвозди строительные | т | 0.01 | 0.013888 | 0 | 1 | Пена монтажная | л | 41.6664 | 22 | Пенамонтажная |  | 22 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 2.6 | 3.6109 | 0 | 1 | Ерши металлические | кг | 48.225 | 23 | Ерши металлические |  | 23 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетон | м3 | 8.9 | 12.3603 | 0 | 1 | Скобяные изделия | компл. | 0 | 24 | Скобяные изделия |  | 24 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 | м3 | 4.2 | 5.833 | 0 | 1 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.10288 | 25 | Доски обрезныехвойныхпород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  | 25 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные м3 | м3 | 100 | 138.88 | 0 | 1 | Блоки дверные | м2 | 128.6 | 26 | Блоки дверные |  | 26 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Песок для строительных работ природный | м3 | 22.7 | 31.5258 | 0 | 1 | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.020576 | 27 | Гипсовые вяжущие,маркаГ3 |  | 27 | 0 | 0 | 0
5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.008 | 0.00032 | 0 | 1 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0069312 | 28 | Шурупы с полукруглойголовкой3,5х35 мм |  | 28 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Краска | т | 0.0032 | 0.000128 | 0 | 1 | Приборы дверные | компл. | 182.4 | 29 | Приборы дверные |  | 29 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.2 | 0.008 | 0 | 1 | Полотна дверные деревянные | м2 | 0 | 30 | Полотна дверные деревянные |  | 30 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Бетон | м3 | 0.52 | 0.0208 | 0 | 1 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.53856 | 31 | Раствор готовый отделочный тяжелый,цементно-известковый 1:1:6 |  | 31 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.6 | 0.024 | 0 | 1 | Краска водоэмульсионная | т | 0.70013 | 32 | Краска водоэмульсионная |  | 32 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 4 | 0 | 1 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 0.00094248 | 33 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм |  | 33 | 0 | 0 | 0
6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 | 0.33048 | 0 | 1 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 35.545 | 34 | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия |  | 34 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Вода | м3 | 3.5 | 0.567 | 0 | 1 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 19.2535 | 35 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 |  | 35 | 0 | 0 | 0
7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.02 | 0.12792 | 0 | 1 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 8.4823 | 36 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 |  | 36 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 50 | 319.8 | 0 | 1 | Шпатлевка клеевая | т | 0.14137 | 37 | Шпатлевка клеевая |  | 37 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Опилки древесные | м3 | 1 | 6.396 | 0 | 1 | Замазка оконная на олифе | т | 0.054432 | 38 | Замазка оконнаяна олифе |  | 38 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Паркет мозаичный | м2 | 102 | 652.392 | 0 | 1 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1.512 | 39 | Мыло твердое хозяйственное 72% |  | 39 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Вода | м3 | 0.2 | 1.2792 | 0 | 1 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.002268 | 40 | Олифа комбинированная,маркиК-2 |  | 40 | 0 | 0 | 0
8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 36.669 | 0 | 1 | Стекло оконное | м2 | 117.936 | 41 | Стекло оконное |  | 41 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Опилки древесные | м3 | 3.06 | 1.1001 | 0 | 1 | Войлок строительный | т | 0.008112 | 42 | Войлок строительный |  | 42 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.3 | 0.46735 | 0 | 1 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.0001092 | 43 | Натрий фтористый технический,маркаА, сорт I |  | 43 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Вода | м3 | 3.85 | 1.3841 | 0 | 1 | Доски подоконные деревянные | м | 11.544 | 44 | Доски подоконные деревянные |  | 44 | 0 | 0 | 0
9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0021 | 0.0013503 | 0 | 1 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.05304 | 45 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 |  | 45 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.015175 | 0 | 1 | Вода | м3 | 6.5542 | 46 | Вода |  | 46 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 57.227 | 0 | 1 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | 855.36 | 47 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм |  | 47 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0026556 | 0 | 1 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.34214 | 48 | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 |  | 48 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Пена монтажная | л | 32.4 | 20.8332 | 0 | 1 | Ветошь | кг | 7.4066 | 49 | Ветошь |  | 49 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Ерши металлические | кг | 37.5 | 24.1125 | 0 | 1 | Лента полимерная | 100 м | 2.7907 | 50 | Лента полимерная |  | 50 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0 | 0 | 1 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 418.608 | 51 | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове |  | 51 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.05144 | 0 | 1 | Мастика битумно-полимерная | т | 4.9896 | 52 | Мастика битумно-полимерная |  | 52 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Блоки дверные | м2 | 100 | 64.3 | 0 | 1 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 816.48 | 53 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  | 53 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.067515 | 0 | 1 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 1620 | 54 | Материалы рулонные кровельные длянижних слоев |  | 54 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.016 | 0.010288 | 0 | 1 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0053886 | 55 | Гвозди толевыекруглые3,0х40 мм |  | 55 | 0 | 0 | 0
10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.912 | ГЭСН 56-21-05 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0038 | 0.0034656 | 0 | 1 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 113.5105 | 56 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 |  | 56 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Приборы дверные | компл. | 100 | 91.2 | 0 | 1 | Гвозди строительные | т | 0.0080792 | 57 | Гвозди строительные |  | 57 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Полотна дверные деревянные | м2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Шурупы строительные | т | 0.007296 | 58 | Шурупы строительные |  | 58 | 0 | 0 | 0
11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 7e-05 | 0.00047124 | 0 | 1 | Блоки оконные | м2 | 64 | 59 | Блоки оконные |  | 59 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 2.64 | 17.7725 | 0 | 1 | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.08832 | 60 | Раствор готовый отделочный тяжелый,известковый1:2,0 |  | 60 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.04 | 0.26928 | 0 | 1 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 73.338 | 61 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные |  | 61 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.4 | 9.4248 | [8 empty] | 62 | 0 | 0 | 0
12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3 | 2.0196 | [8 empty] | 63 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 0
[5 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.03366
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.1 | 0.6732
[5 empty] | Краска водоэмульсионная | т | 0.052 | 0.35006
13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 7e-05 | 0.00047124
[5 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 2.64 | 17.7725
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.43 | 9.6268
14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.33 | 2.2216
[5 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0055 | 0.037026
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.11 | 0.74052
[5 empty] | Краска водоэмульсионная | т | 0.057 | 0.38372
15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.756 | ГЭСН 15-05-001-03 | Замазка оконная на олифе | т | 0.036 | 0.027216
[5 empty] | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0.756
[5 empty] | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0015 | 0.001134
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.2 | 0.1512
[5 empty] | Стекло оконное | м2 | 78 | 58.968
16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.078 | ГЭСН 10-01-033-02 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.006 | 0.000468
[5 empty] | Войлок строительный | т | 0.052 | 0.004056
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5.58 | 0.43524
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.0056 | 0.0004368
[5 empty] | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.0007 | 5.46e-05
[5 empty] | Доски подоконные деревянные | м | 74 | 5.772
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.34 | 0.02652
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.3 | 0.0234
[5 empty] | Вода | м3 | 0.6 | 0.0468
17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | 100 | 427.68
[5 empty] | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.04 | 0.17107
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2.1384
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2 | 8.5536
18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | Лента полимерная | 100 м | 0.68 | 1.3954
[5 empty] | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 209.304
19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | Мастика битумно-полимерная | т | 0.77 | 2.4948
[5 empty] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 126 | 408.24
[5 empty] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 250 | 810
20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0042 | 0.001344
[5 empty] | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0519 | 0.016608
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 176 | 56.32
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.00296 | 0.0009472
[5 empty] | Пена монтажная | л | 78 | 24.96
[5 empty] | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
[5 empty] | Шурупы строительные | т | 0.0114 | 0.003648
[5 empty] | Блоки оконные | м2 | 100 | 32
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.138 | 0.04416
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0436 | 0.013952
2 ЗАХВАТКА
1 | Установка колонн | 100 шт. | 1.15 | ГЭСН 07-01-011-03 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 0.3 | 0.345
[5 empty] | Бетон | м3 | 8.6 | 9.89
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 115
2 | Укладка плит перекрытий | 100 шт. | 0.48 | ГЭСН 07-01-006-07 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.041 | 0.01968
[5 empty] | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300б | м2 | 98 | 47.04
[5 empty] | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.009 | 0.00432
[5 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.0144
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.848 | 0.40704
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.26 | 0.1248
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.02 | 0.0096
[5 empty] | Бетон | м3 | 21 | 10.08
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 48
3 | Установка стеновых панелей | 100 шт. | 0.838 | ГЭСН 07-01-006-08 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 0.0045 | 0.004032
[5 empty] | Смазка солидол жировой марки <Ж> | т | 0.0023 | 0.0020608
[5 empty] | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.03 | 0.02688
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 0.096 | 0.086016
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.05 | 0.0448
[5 empty] | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 14 мм | т | 0.05 | 0.0448
[5 empty] | Бетон | м3 | 21.9 | 19.6224
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 89.6
4 | Установка панелей перегородок | 100 м3 | 1.2989 | ГЭСН 07-02-001-15 | Гвозди строительные | т | 0.01 | 0.013888
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 2.6 | 3.6109
[5 empty] | Бетон | м3 | 8.9 | 12.3603
[5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 300 | м3 | 4.2 | 5.833
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные м3 | м3 | 100 | 138.88
[5 empty] | Песок для строительных работ природный | м3 | 22.7 | 31.5258
5 | Установка лестничных маршей | 100 шт. | 0.04 | ГЭСН 07-01-047-03 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.008 | 0.00032
[5 empty] | Краска | т | 0.0032 | 0.000128
[5 empty] | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 0.2 | 0.008
[5 empty] | Бетон | м3 | 0.52 | 0.0208
[5 empty] | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.6 | 0.024
[5 empty] | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 4
6 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0.162 | ГЭСН 11-01-011-01 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 2.04 | 0.33048
[5 empty] | Вода | м3 | 3.5 | 0.567
7 | Устройство покрытий: из паркета мозаичного | 100 м2 | 6.396 | ГЭСН 11-01-034-02 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | т | 0.02 | 0.12792
[5 empty] | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 50 | 319.8
[5 empty] | Опилки древесные | м3 | 1 | 6.396
[5 empty] | Паркет мозаичный | м2 | 102 | 652.392
[5 empty] | Вода | м3 | 0.2 | 1.2792
8 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток | 100 м2 | 0.3595 | ГЭСН 11-01-027-03 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 102 | 36.669
[5 empty] | Опилки древесные | м3 | 3.06 | 1.1001
[5 empty] | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 1.3 | 0.46735
[5 empty] | Вода | м3 | 3.85 | 1.3841
9 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах | 100 м2 | 0.643 | ГЭСН 10-01-039-01 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0021 | 0.0013503
[5 empty] | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0236 | 0.015175
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 89 | 57.227
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.00413 | 0.0026556
[5 empty] | Пена монтажная | л | 32.4 | 20.8332
[5 empty] | Ерши металлические | кг | 37.5 | 24.1125
[5 empty] | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
[5 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.05144
[5 empty] | Блоки дверные | м2 | 100 | 64.3
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.105 | 0.067515
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.016 | 0.010288
10 | Установка дверных полотен | 100 м2 | 0.992 | ГЭСН 56-21-05 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм | т | 0.0038 | 0.0034656
[5 empty] | Приборы дверные | компл. | 100 | 91.2
[5 empty] | Полотна дверные деревянные | м2 | 0 | 0
11 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-01 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 7e-05 | 0.00047124
[5 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 2.64 | 17.7725
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 | м3 | 0.04 | 0.26928
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.4 | 9.4248
12 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-01 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.3 | 2.0196
[5 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.005 | 0.03366
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.1 | 0.6732
[5 empty] | Краска водоэмульсионная | т | 0.052 | 0.35006
13 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону потолков | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-02-015-02 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм | т | 7e-05 | 0.00047124
[5 empty] | Сетка тканая с квадратными ячейками №05 без покрытия | м2 | 2.64 | 17.7725
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 | м3 | 1.43 | 9.6268
14 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску | 100 м2 | 6.732 | ГЭСН 15-04-005-02 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0.33 | 2.2216
[5 empty] | Шпатлевка клеевая | т | 0.0055 | 0.037026
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.11 | 0.74052
[5 empty] | Краска водоэмульсионная | т | 0.057 | 0.38372
15 | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 0.7056 | ГЭСН 15-05-001-03 | Замазка оконная на олифе | т | 0.036 | 0.027216
[5 empty] | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1 | 0.756
[5 empty] | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 0.0015 | 0.001134
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.2 | 0.1512
[5 empty] | Стекло оконное | м2 | 78 | 58.968
16 | Установка деревянных подоконных досок | 100 м2 | 0.09 | ГЭСН 10-01-033-02 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.006 | 0.000468
[5 empty] | Войлок строительный | т | 0.052 | 0.004056
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5.58 | 0.43524
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.0056 | 0.0004368
[5 empty] | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 0.0007 | 5.46e-05
[5 empty] | Доски подоконные деревянные | м | 74 | 5.772
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:3 | м3 | 0.34 | 0.02652
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.3 | 0.0234
[5 empty] | Вода | м3 | 0.6 | 0.0468
17 | Наружная облицовка | 100 м2 | 4.2768 | ГЭСН 15-01-017-01 | Плитки керамические фасадные и ковры из них цветные (однотонные) толщиной 9 мм | м2 | 100 | 427.68
[5 empty] | Портландцемент пуццолановый общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 0.04 | 0.17107
[5 empty] | Ветошь | кг | 0.5 | 2.1384
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 2 | 8.5536
18 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 2.052 | ГЭСН 11-01-036-04 | Лента полимерная | 100 м | 0.68 | 1.3954
[5 empty] | Линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове | м2 | 102 | 209.304
19 | Устройство кровель | 100 м2 | 3.24 | ГЭСН 12-01-002-07 | Мастика битумно-полимерная | т | 0.77 | 2.4948
[5 empty] | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя | м2 | 126 | 408.24
[5 empty] | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев | м2 | 250 | 810
20 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами | 100 м2 | 0.32 | ГЭСН 10-01-027-03 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 0.0042 | 0.001344
[5 empty] | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 0.0519 | 0.016608
[5 empty] | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 176 | 56.32
[5 empty] | Гвозди строительные | т | 0.00296 | 0.0009472
[5 empty] | Пена монтажная | л | 78 | 24.96
[5 empty] | Скобяные изделия | компл. | 0 | 0
[5 empty] | Шурупы строительные | т | 0.0114 | 0.003648
[5 empty] | Блоки оконные | м2 | 100 | 32
[5 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,0 | м3 | 0.138 | 0.04416
[5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка Г3 | т | 0.0436 | 0.013952

## Склады
Расход площади временных складов на строительной площадке | [16 empty] | Площадь
Наименование материалов, ед. изм. | Кол-во | Продолжительность потребления, дни | Суточная потребность | Расчётный период хранения, дни | Расчётный запас материалов | Норма складирования | Коэффициент использования площади | Расчётная площадь склада, кв. м. | Принимаемая площадь склада, кв. м. | Закрытый | Полуоткрыый | Открытый |  |  |  |  | Закрытый | Полуоткрыый | Открытый
Блоки дверные, м2 | 128.6 | 4 | 32.15 | 1 | 45.9745 | 1 | 1 | 45.9745 | 46 | + |  |  | 46 |  |  |  | 386 | 59 | 104
Блоки оконные, м2 | 58.968 | 8 | 7.371 | 3 | 31.6216 | 1 | 1 | 31.6216 | 32 | + |  |  | 32 |  |  | Итог | 420 | 360 | 110
Стекло оконное, м2 | 58.968 | 8 | 7.371 | 2 | 21.0811 | 6 | 0.6 | 75.8918 | 76 | + |  |  | 76 |  |  |  | Закрытый | https://allplans.ru/production/bystrovozvodimye-zdaniya/bystrovozvodimye-sklady/
Доски подоконные, м | 11.544 | 4 | 2.886 | 4 | 16.5079 | 1.2 | 0.6 | 11.8857 | 12 |  | + |  |  | 12 |  |  | Полуоткрытый | https://www.rsholod.ru/katalog/kholodilnye-sklady/bystrovozvodimye/navesy/
Приборы дверные, компл | 45 | 10 | 4.5 | 5 | 32.175 | 0.5 | 1 | 16.0875 | 17 |  | + |  |  | 17 |  |  | 12 | 12
Конструкции сборные железобетонные, шт | 147 | 21 | 7 | 3 | 30.03 | 0.8 | 0.8 | 19.2192 | 20 |  |  | + |  |  | 20 |  | 35 | 30
Конструкции сборные железобетонные, м2 | 346.5 | 15 | 23.1 | 3 | 99.099 | 0.8 | 0.8 | 63.4234 | 64 |  |  | + |  |  | 64
Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, т | 0.2496 | 6 | 0.0416 | 1 | 0.059488 | 1 | 0.6 | 0.035693 | 1 |  |  | + |  |  | 1
Паркет мозаичный, м2 | 1304.784 | 26 | 50.184 | 3 | 215.2894 | 1 | 1 | 215.2894 | 216 | + |  |  | 216
Плитки керамические для полов, м2 | 73.338 | 11 | 6.6671 | 2 | 19.0679 | 0.5 | 1 | 9.5339 | 10 | + |  |  | 10
Блоки оконные, м2 | 64 | 10 | 6.4 | 1 | 9.152 | 0.5 | 1 | 4.576 | 5 | + |  |  | 5
Краска водоэмульсионная, т | 0.7 | 10 | 0.07 | 1 | 0.1001 | 1 | 1 | 0.1001 | 1 | + |  |  | 1
Раствор кладочный цементный, м3 | 68.28 | 16 | 4.2675 | 3 | 18.3076 | 1 | 1 | 18.3076 | 19 |  |  | + |  |  | 19
Раствор отделочный 1:2,5, м3 | 19.25 | 9 | 2.1389 | 6 | 18.3517 | 1 | 1 | 18.3517 | 19 |  | + |  |  | 19
Раствор отделочный 1:1:6, м3 | 5.385 | 9 | 0.59833 | 6 | 5.1337 | 1 | 1 | 5.1337 | 6 |  | + |  |  | 6
Вода, м3 | 114.3 | 40 | 2.8575 | 2 | 8.1725 | 0.5 | 1 | 4.0862 | 5 |  | + |  |  | 5
|  |  |  | Коэф. Поступления: | 1.1
|  |  |  | Коэф. Потребления: | 1.3

## Выбор крана
4.1
Н0 | = | 13.6
hэ | = | 3.3
hз | = | 0.5
hс | = | 2.8
Hкртр | = | 20.2 | Необходимая высота подъёма крюка
a | = | 6
b | = | 8
c | = | 27
Lбкр | = | 38 | Необходимый вылет стрелы
gmax | = | 3.17
gстроп | = | 0.32
Gкр | = | 3.49 | Грузоподъемность башенного крана
По данным параметрам был подобран кран следующей марки:
1. Liebherr 42К.1
Характеристики:
Высота подъема = 27 м, вылет стрелы = 36 м, максимальная грузоподъемность = 4 т.
4.2
Рабочая зона крана: |  | 38
Зоны перемещения грузов: |  |  | 39.5
Опасная зона: |  | 45.375

## Строительные машины
№ | Наименование и марка машины | Основные технические характеристики машины | Количество машин
1 | Бульдозер Komatsu D39EX/PX-22 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | 1
2 | Гусеничный экскаватор SUMITOMO SH130-6 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | 1
3 | КС 45719-7К автокран (КАМАЗ-43118) | Кран гусеничный до 16 т | 1
4 | Гусеничный кран МКГ-40 | Кран гусеничный до 40 т | 1
5 | Кран на гусеничном ходу РДК-25 | Кран гусеничный до 25 т | 1
6 | БЕНЗИНОВЫЙ КОМПРЕССОР BOREY 11-7B | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа(7 ат), производительность 5 м3/мин | 1
7 | Глубинный вибратор с преобразователем VPK E-tron 36 | Вибратор поверхностный | 1
8 | Шлифмашина эксцентриковая электрическая Зубр ЗОШМ-450-125 450 Вт d125 мм | Машина паркетно-шлифовальная | 1
9 | Фронтальный погрузчик Liugong CLG856H Agri STD | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 3
10 | Башенный кран XCMG QTZ100 (5515Y-8) | Кран башенный до 8 т | 2
11 | Растворонасос Putzmeister S5 | Растворонасосы 1 м3/ч | 2
12 | Бортовой УРАЛ 43206-0111-71М 4x4 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | 1
13 | Подъемник одномачтовый VECTOR SC | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | 2
14 | Сварочный инвертор полуавтомат Vniissok MIG-200 | Машины для сварки линолеума | 1
15 | Котел битумный передвижной электрический с центробежной мешалкой КЛБ-400 | Котлы битумные передвижные 400 л | 2
16 | Растворосмеситель беламос ВХ65 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | 3

## Временные здания
Расход площадей временных зданий и сооружений
Наименование | Численность персонала | Норма, м2 на 1 чел. | Расчетная площадь, м2 | Принимаемая площадь, кв.м. | Размеры в плане, м | Число зданий | Используемый типовой проект и конструктивная схема
Прорабская | 2 | 3 | 6 | 14.3325 | 5,85x2,45 | 1 | Сборно-разборный блок-контейнер
Гардеробная | 13 | 0.6 | 7.8 | 29.4 | 6.00 х 4.90 | 1 | Раздевалка для строителей Краус
Душевая | 10 | 0.43 | 4.3 | 28.665 | 5,85x2,45 | 2 | Раздевалка с душем маленькая
Умывальная | 13 | 0.05 | 0.65 | 29.4 | 6x2,45 | 2 | Сантехнический модуль
Туалет | 4 | 1 | 22
| 9 | 2
Сушильная | 10 | 0.2 | 2 | 23 | 5x2,3 | 2 | Металлическая бытовка БЖ-01 (5м) ДВП
Помещение для обогрева, отдыха и принятия пищи | 10 | 0.9 | 9 | 14.3325 | 5,85x2,45 | 1 | БК-00 ДВП
Столовые | 13 | 1 | 13 | 14.3325 | 5,85x2,45 | 1 | Блок контейнер БКОД-01
Медпункт | 13 | 0.6 | 7.8 | 19.6 | 8x2,45 | 1 | Модульный фельдшерско акушерский пункт
Кладовые (объектные) | 10 | 0.6 | >=25 | 28.665 | 2,45x5,85 | 2 | БК-04 ДВП
Кладовые (общеплощадочные) | 10 | 0.6 | >=60 | 71.6625 | 2,45x5,85 | 5 | БК-04 ДВП
273.39
| Число | Округ. число
Общее дневное число рабочих | 12.992 | 13
Коэф. общего числа | 1.16
1.12
Рабочие (макс. в смену) | 10
ИТР | 1.04 | 2
Служащие | 0.65 | 1
Охрана | 0.39 | 1
Численность рабочих в наиболее загруженную смену | 11.0432 | 12
Женщины | 3.6 | 4
Мужчины | 8.4 | 9

## Вода
Расход на хозяйство | 0.079687 | л/с | Общий расход воды | 10.3922 |  |  | Расход на производственные нужды | 0.3125 | л/с
Уд. Расход | 25 | л |  |  |  |  | Удельный расход воды | 500 | л
Расход на душ | 30 | л | Расчетный диаметр | 93.9449 | мм |  | Число потребителей в макс. Смену | 10 | чел.
Всего работающих | 10 | чел | Расход воды всего | 10.3922 | л |  | Коэф. часовой неравномерности | 1.5
Моются | 4 | чел | Скорость воды | 1.5 | м/с |  | Число часов работы в смену | 8 | ч
Время купания | 30 | мин |  |  |  |  | Коэф. на неуточненный расход воды | 1.2
Коэф. Потреб. | 1.5 |  | По ГОСТу
Продолж. Смены | 8 | ч | выбрана труба номинальным диматером |  | 101.3 | мм | Пожар | 10 | л/с
Площадь застройки менее 10 га

## Элкектроснабжение
|  |  | Кол-во | k | cos
Потреб. Маш | 286.9035 | кВт
Коэфициент | 1.1
Башенный кран | 179 | кВт | 1 | 0.3 | 0.7
Глубинный вибратор | 0.23 | кВт | 1 | 0.7 | 0.68
Машина шлифовочная | 0.22 | кВт | 1 | 0.7 | 0.68
Сварочный инвертор | 0.24 | кВт | 1 | 0.7 | 0.68
Котел битумный | 42 | кВт | 2 | 0.75 | 0.75
Потреб. кВт
Освещ. | 99.3968
Земл. раб | 2.592 | кВт | 0.8
Бет./жел.бет. раб | 3.888 | кВт | 1.2
Сбор. констр. | 7.776 | кВт | 2.4
Откр. склад | 3.888 | кВт | 1.2
Прораб. | 48.6 | кВт | 1.5
Столовые | 32.4 | кВт | 1
Площадь объекта | 3240 | м2
Кол-во ламп | 316 | шт.
Мощность лампы | 0.8 | кВт
коэф. | 0.13
Норм. Осв. | 2 | лк
Коэф. Запаса | 1.5
Площадь застройки | 648 | м2
Итого | 400
Трансформатор ТСЗ/ТСЛ